Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет‎»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой
«Информационные технологии и автоматизированные системы»
д-р экон. наук, профессор
____________ Р. А. Файзрахманов
«‎_____» ______________ 2021 г.‎

Рабочий график (план)
проведения практики

Вид практики: учебная
Тип практики: по получению профессии
Место проведения: ООО «‎Гриндата»
Сроки и продолжительность практики: 14.06.21-11.07.21
Учебная группа: РИС-19-1б

СОСТАВИТЕЛЬ:
ст. преподаватель Кузнецов Д. Б.
___________ ______________
        (дата) (подпись)

Индивидуальное задание на практику студента группы РИС-19-1б
Степановой Александры Артемовны

1. Тема индивидуального задания: “Доработка и оптимизация существующего функционала мобильного приложения”
2. Цель: Формирование компетенции в соответствии с требованиями программы практики:
ПК-1.1 Способен проектировать программное обеспечение;
ПК-1.3 Способен анализировать требования к программному обеспечению.
3. Рабочий график (план) проведения практики

Наименование этапа	Наименование работ	Место выполне- / ния (подразделе-ния)	Сроки		Отметка о выполне- / нии работы / (оценка и подпись руководителя по практической подготовке от кафедры)
			начало	окончание
1 этап (начальный)	Знакомство с компанией, ру- / ководителем практики, об- / суждение задания практики	ООО “Гриндата”	15.06.21	16.06.21
2 этап (основной)	Подключение к рабочей системе компании. Установка и настройка git.		16.06.21	17.06.21
	Изменение способа отображения списка. Добавление класса RegistryItem.		17.06.21	21.06.21
	Оптимизация кода, исправление ошибок		23.06.21	25.06.21
	Визуализация прогресса при загрузке элементов на главном экране.		25.06.21	30.06.21
	Создание и настройка новой цветовой темы для приложения.		30.06.21	07.07.21
3 этап / (итоговый)	Составления отчета по практике		07.07.21	09.07.21

4. Место прохождения практики: ООО “Гриндата”
5. Срок сдачи студентом отчета по практике и отзыва: _____________
6. Содержание отчета:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________